## Mayo 2022
BITÁCORA DANIEL ALMAGUER MAYO
doble clic boton izq mouse
Nombre | Actividad | Horas | Fecha | Comentarios | Ausencia/En espera reportada a Líder?
Daniel Almaguer | No hubo asignación de actividades | 8 | 2020-05-23 | Se envió mensaje a Magna, no hubo retroalimentación
Daniel Almaguer | Instalacion VPN | 0.5 | 2022-05-24
Daniel Almaguer | Sin asignación | 7.5 | 2022-05-24 | Se comentó que me asignarían actividades José de la Peña, no sucedió
Daniel Almaguer | Sin asignación | 8 | 2022-05-25 | Se envió mensaje a Magna, no hubo retroalimentación
Daniel Almaguer | Sin asignación | 5.5 | 2022-05-26 | Se comentó que me asignarían actividades, no sucedió
Daniel Almaguer | Inducción ambiente de desarrollo con Julio E. | 1 | 2022-05-26 | Recorrido general de los distintos desarrollos, flujo de trabajo, implementación, y discusión de innovaciones futuras
Daniel Almaguer | Apoyo estructura proyecto base AngularJs | 1 | 2022-05-26 | Apoyo a Julio E. para estructura de proyecto base en AngularJs .Net
Daniel Almaguer | Junta Magna - Diana Ávila | 0.5 | 2022-05-26 | Junta para información de actividades
Daniel Almaguer | Junta Magna - Juan Caballero | 0.5 | 2022-05-27 | Junta para infomación - Proyecto Mantenimiento Predictivo
Daniel Almaguer | Mejora Mantenimiento Preventivo | 4 | 2022-05-27 | Trabajando en nuevo template front end
Daniel Almaguer | Sin asignación | 3.5 | 2022-05-27
Daniel Almaguer | Desarrollo Mantenimiento Predictivo | 8 | 2022-05-30 | Enlace y despliegue de información, mejoras visuales
Daniel Almaguer | Desarrollo Mantenimiento Predictivo | 1.5 | 2022-05-31 | Desarrollo funcionalida de de búsqueda rápida y exportación de datos
Daniel Almaguer | Desarrollo Mantenimiento Predictivo - Ediciones | 2 | 2022-05-31 | Edicion de funcionalidades
Daniel Almaguer | Deploy Mantenimiento Predictivo | 1 | 2022-05-31 | Liberación e informe de deploy de Mantenimiento Predictivo, retroalimentación todo bien
Daniel Almaguer | Desarrollo nuevo Template Angular | 3.5 | 2022-05-31 | Desarrollo nueva solución bajo tecnologia Angular.Net para nuevos proyectos

## Junio 2022
BITÁCORA DANIEL ALMAGUER JUNIO
Nombre | Actividad | Horas | Fecha | Comentarios | Ausencia/En espera reportada a Líder?
Daniel Almaguer | Sin asignación | 8 | 2022-06-01
Daniel Almaguer | Sin asignación | 4 | 2022-06-02
Daniel Almaguer | Desarrollo Acceso QR con "pluma" | 2 | 2022-06-02 | Investigación puertos
Daniel Almaguer | Desarrollo Acceso QR con "pluma" | 2 | 2022-06-02 | Introducción proyecto Acceso QR
Daniel Almaguer | Sin asignación | 1.5 | 2022-06-03
Daniel Almaguer | Desarrollo Acceso QR con "pluma" | 5 | 2022-06-03 | Investigación puertos y envío de información por IP + Puerto
Daniel Almaguer | Desarrollo Mtto Preventivo Fix | 2 | 2022-06-03 | Visualización estándar en pantalla
Daniel Almaguer | Sin asignación | 8 | 2022-06-06 | Se reportó con Magna
Daniel Almaguer | Sin asignación | 8 | 2022-06-07 | Se reportó con Magna
Daniel Almaguer | Sin asignación | 8 | 2022-06-08 | Se reportó con Magna
Daniel Almaguer | Sin asignación | 4.5 | 2022-06-09
Daniel Almaguer | Desarrollo Sistema de Visitas | 4 | 2022-06-09 | Introducción al requerimiento / Análisis del requerimiento
Daniel Almaguer | Desarrollo Sistema de Visitas | 7 | 2022-06-10 | Solución a issues
Daniel Almaguer | Desarrollo Sistema de Visitas | 1 | 2022-06-10 | Junta con Julio para sugerencias
Daniel Almaguer | Desarrollo Sistema de Visitas | 2.5 | 2022-06-13 | Junta con Julio para desploy y pruebas
Daniel Almaguer | Desarrollo Sistema de Visitas | 5.5 | 2022-06-13 | Solución a issues, el tema son los CORS que no permite comunicación entre el Front y el API
Daniel Almaguer | Desarrollo Sistema de Visitas | 2.5 | 2022-06-14 | Junta con Julio para deploy y pruebas
Daniel Almaguer | Desarrollo Sistema de Visitas | 5.5 | 2022-06-14 | Investigación de solución CORS, diferentes pruebas en diferentes ambientes, aún sin solución
Daniel Almaguer | Desarrollo Sistema de Visitas | 5 | 2022-06-15 | Deploy Final y Estabilización
Daniel Almaguer | Desarrollo Sistema de Visitas | 3.5 | 2022-06-15 | Validación catalogos, ciertas acciones no funcionan
Daniel Almaguer | Desarrollo Sistema de Visitas | 6 | 2022-06-16 | Deploy ajustes finales y pruebas UAT con usuario
Daniel Almaguer | Sin asignación | 2.5 | 2022-06-16
Daniel Almaguer | Desarrollo Sistema de Visitas | 2 | 2022-06-16 | Solicitudes adicionales
Daniel Almaguer | Desarrollo Sistema de Visitas | 3 | 2022-06-17 | Deploy solicitudes adicionales + pruebas
Daniel Almaguer | Desarrollo Sistema de Visitas | 0.5 | 2022-06-17 | Revisión de adicionales
Daniel Almaguer | Desarrollo Sistema de Visitas | 4.5 | 2022-06-17 | Sin asignacion
Daniel Almaguer | Sistema Dashboard TPM | 1.5 | 2022-06-20 | Junta de Revisión de requerimiento con Julio Espinoza: 1.- Checklist 2.- Login funcionalidad 3.- Agregado fecha de reinicio
Daniel Almaguer | Sistema Dashboard TPM | 7 | 2022-06-20 | Avance en desarrollo sección check list
Daniel Almaguer | Sistema Dashboard TPM | 7 | 2022-06-21 | Desarrollo de funcionalidad para punto 1.- Checklist, a falta de pruebas en server magna, actualmente se tienen problemas con la VPN, estamos realizando el desarrollo de manera local
Daniel Almaguer | Documentacion Power Bi y Python | 0.5 | 2022-06-21 | Solicitud de investigación sobre Power BI y Python para proximas asignaciones
Daniel Almaguer | Sistema Dashboard TPM | 1 | 2022-06-21 | Inicio desarrollo funcionalidad del login
Daniel Almaguer | Sistema Dashboard TPM | 7.5 | 2022-06-22 | Desarrollo terminado con pruebas de punto 1 check list y punto 2 login
Daniel Almaguer | Documentacion Python | 1 | 2022-06-22 | Documentación de Python
Daniel Almaguer | Sistema Dashboard TPM | 2 | 2022-06-23 | Ajustes, pruebas UAT y Deploy a producción
Daniel Almaguer | Documentacion Python | 6 | 2022-06-23 | Documentación de Python
Daniel Almaguer | Sistema Visitas - Configuracion | 2 | 2022-06-24 | Soporte de problema en app Configuración, se detectó el problema, se estará trabajando para darle solución
Daniel Almaguer | Documentacion Power Bi | 4.5 | 2022-06-24 | Introducción
Daniel Almaguer | Documentacion Python con Bi | 2 | 2022-06-24 | Introducción a la vinculación de datos
Daniel Almaguer | Sistema Visitas - Configuracion | 6 | 2022-06-27 | Desarrollo a problemas del sistema de configuración para Visitas
Daniel Almaguer | Sistema Visitas - Configuracion | 0.5 | 2022-06-27 | Deploy sistema de configuración y validaciones
Daniel Almaguer | Python - Desarrollo | 1 | 2022-06-27
Daniel Almaguer | Sistema Visitas - Configuracion | 4 | 2022-06-28 | Mejora en API Configuración
Daniel Almaguer | Sistema Visitas | 2 | 2022-06-28 | Validación de Roles y Usuarios
Daniel Almaguer | Sistema Dashboard TPM | 2.5 | 2022-06-28 | Junta y revisión de mejoras solicitadas
Daniel Almaguer | Sistema Dashboard TPM | 8 | 2022-06-29 | Desarrollo mejoras
Daniel Almaguer | Sistema Dashboard TPM | 0.5 | 2022-06-29 | Deploy API Configuracion
Daniel Almaguer | Sistema Visitas - Estabilidad | 4 | 2022-06-30 | Pruebas, validaciones, limpieza de Base de datos
Daniel Almaguer | Sistema Dashboard TPM | 5 | 2022-06-30 | Entrega de Mejoras, continuación de flujo de aprobación/rechazo

## Julio 2022
Nombre | Actividad | Horas | Fecha | Comentarios
Daniel Almaguer | Sistema Dashboard | 7 | 2022-07-01 | Desarrollo WorkFlow de aprobación
Daniel Almaguer | Sistema Dashboard | 0.5 | 2022-07-01 | Deploy producción WorkFlow aprobación
Daniel Almaguer | Sistema Dashboard | 1 | 2022-07-01 | Junta avance con usuario, se solicitaron diferentes funcionalidades: - Notificar por correo al capturar checklist - Matriz de aprobadores - Filtro estatus - Solo si está en ROJO habilitar "ojo" checklist - Botón histórico de checklist - Reset - Piezas Producidas - Porcentaje - Estatus - Fecha Flujo - Checklist - Estatus "En Captura" - Permitir guardar previo - Notificar al rechazar al capturista - Ver opcion filtrar rechazados
Daniel Almaguer | Sistema Dashboard | 4.5 | 2022-07-04 | Desarrollo mejoras solicitadas previamente por el cliente: Filtro + Checklist por estatus
Daniel Almaguer | Sistema Visitas | 4 | 2022-07-04 | Desarrollo de vista: separación de roles/vistas
Daniel Almaguer | Sistema Visitas | 2 | 2022-07-05 | Deploy y pruebas uat
Daniel Almaguer | Sistema Dashboard | 6.5 | 2022-07-05 | Desarrollo mejoras solicitadas previamente por el cliente: Reset, Notificar al aprobar/rechazar, notificar inicio flujo
Daniel Almaguer | Sistema Dashboard | 11 | 2022-07-06 | Desarrollo de mejoras
Daniel Almaguer | Sistema Dashboard | 8.5 | 2022-07-07 | Deploy y pruebas uat con Griselda
Daniel Almaguer | Sistema Dashboard | 4.5 | 2022-07-08 | Agregados solicitados por Griselda, listos para deployar
Daniel Almaguer | Sistema Mantenimiento | 4 | 2022-07-08 | Fileupload multiple
Daniel Almaguer | Sistema Dashboard | 2 | 2022-07-11 | Deploy mejoras solicitadas por el usuario
Daniel Almaguer | Junta Magna | 0.1 | 2022-07-11 | Definición de siguientes pasos
Daniel Almaguer | Sin actividad | 6.4 | 2022-07-11
Daniel Almaguer | Sistema Visitas | 1 | 2022-07-12 | Soporte
Daniel Almaguer | Junta Magna | 0.5 | 2022-07-12 | Definición de siguientes pasos con Miguel Rocha